                        Təsdiq edilmişdir:  

          Biznes mühiti və beynəlxalq  reytinqlər üzrə Komissiyanın sədri,
Azərbaycan Respublikası Baş 
nazirinin müavini Samir Şərifov


05.08. 2026-cı il

Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” hesabatının “Beynəlxalq ticarət” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2026-cı il üzrə Yol Xəritəsi

	Sıra
№-si
	Görüləcək tədbirlər
	Son icra müddəti
	İcraçı qurumlar
	Məsul şəxslər

	1. Beynəlxalq ticarətlə bağlı qaydaların keyfiyyəti

	1.1
	İxrac əməliyyatları üzrə hesablaşmaların aparılması qaydalarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı işlərin davam etdirilməsi
	01.12.2026
	İqtisadiyyat Nazirliyi (o cümlədən AZPROMO),
Mərkəzi Bank, 
Maliyyə Nazirliyi
	Kamran Əhmədov Sevil Yəhyayeva Ataxan Həsənov Şaban Abdullayev

	1.2
	İdxal gömrük rüsumlarının optimallaşdırılması ilə bağlı razılaşdırılmış təkliflərin Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi
	01.09.2026
	İqtisadiyyat Nazirliyi (o cümlədən AZPROMO),
Maliyyə Nazirliyi,
Dövlət Gömrük Komitəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
	Gülçin Ələsgərova Kamran Əhmədov Sevil Yəhyayeva Fikrət Şirinov 
Şaban Abdullayev Musa Abbaszadə Namiq Şalbuzov Ayxan Qədəşov

	1.3
	Azərbaycanda elektron ticarət haqqında qanunvericiliyin beynəlxalq təcrübə əsasında təkmilləşdirilməsi məqsədilə razılaşdırılmış layihənin Nazirlər Kabinetinə təqdim
edilməsi
	01.11.2026
	İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi
	Aqşin Əmirov Fariz Əliyev

	1.4
	“Orta Dəhliz” vasitəsilə daşınan yüklərə münasibətdə
vahid tranzit yük sənədinin və asanlaşdırılmış gömrük
	İl ərzində
	Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi,
	Fariz Əliyev
Elvin Məmmədov




	
	prosedurlarının tətbiqi ilə bağlı dəhliz üzərində yerləşən dövlətlərin aidiyyəti qurumları ilə müzakirələrin aparılması və nəticələri barədə Komissiyaya məlumat verilməsi
	
	Dövlət Gömrük Komitəsi, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC,
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC
	Fərhad Xəlilov
 Məmməd Həmidov

	1.5
	İdxal və ixrac edilən mallar üçün tələb olunan lisenziya və icazələr, gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə müraciətlərin təqdim edilməsi və nəticənin əldə olunması üçün elektron platformanın yaradılması
	İl ərzində
	Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi,
Dövlət Gömrük Komitəsi, İqtisadiyyat Nazirliyi
	Fariz Əliyev Rauf Quliyev
Nuran Süleymanov Eldəniz Zeynalov

	1.6
	Beynəlxalq ticarət prosedurlarının və qaydalarının
ardıcıllıqla və geniş izah edildiyi portalın yaradılması ilə bağlı işlərin davam etdirilməsi
	İl ərzində
	İqtisadiyyat Nazirliyi
(AZPROMO və KOBİA),
Dövlət Gömrük Komitəsi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi,
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
	Sevil Yəhyayeva Zaur Qardaşov Musa Abbaszadə Fariz Əliyev Ayxan Qədəşov

	1.7
	Sərbəst/preferensial ticarət sazişlərinin imzalanması istiqamətində araşdırmaların aparılması və nəticələri barədə məlumatların Komissiyaya təqdim edilməsi
	İl ərzində
	İqtisadiyyat Nazirliyi (o cümlədən AZPROMO),
Dövlət Gömrük Komitəsi, 
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
	Gülçin Ələsgərova Kamran Əhmədov Sevil Yəhyayeva Musa Abbaszadə Ayxan Qədəşov

	1.8
	Karbon qiymət tənzimlənməsi mexanizmlərinin tətbiqi imkanlarının aidiyyəti qurumlarla birlikdə ətraflı müzakirə edilməsi və nəticələri üzrə birgə zəruri tədbirlərin görülməsi
	İl ərzində
	İqtisadiyyat Nazirliyi (Dövlət Vergi Xidməti),
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
	Oqtay Yaqubov Babək Mahmudov Fəridə Ələkbərova

	1.9
	B-Ready sorğularında Azərbaycan Respublikasının ticarət tərəfdaşları sırasından seçilmiş ölkələrlə xidmət ticarəti üzrə beynəlxalq müqavilələrin bağlanması
 imkanlarının araşdırılması
	30.10.2026
	İqtisadiyyat Nazirliyi
	Gülçin Ələsgərova

	1.10
	Dövlət Gömrük Komitəsinin risklərin idarə edilməsi sisteminin yenidən qurulması ilə bağlı icra olunan layihə 
çərçivəsində “Yaşıl dəhliz” və digər buraxılış sistemləri
üçün seçilən mal və nəqliyyat vasitələrinin xüsusi çəkisi
	Hər rüb
	Dövlət Gömrük Komitəsi
	Pərvin Rəhimli
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	üzrə yenilənən göstəricilər barədə məlumatların
Komissiyaya təqdim edilməsi
	
	
	

	2. Qarşılıqlı öhdəlikləri əhatə edən beynəlxalq müqavilələrin bağlanması imkanlarının təhlili və buna dair təkliflərin hazırlanması

	2.1
	Kollektiv danışıqlar və birləşmək azadlığını təmin edən qaydalar üzrə beynəlxalq təcrübənin araşdırılması
	31.10.2026
	Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
	Orxan Nadirov

	2.2
	Ticarət müqavilələrində qadınların kredit və maliyyəyə çıxış imkanlarının genişləndirilməsinə dair müddəaların əks olunması
	İl ərzində
	Mərkəzi Bank, İqtisadiyyat Nazirliyi,
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası
	Ataxan Həsənov 
Mehdi Həsənov 
Səbinə Talışinskaya Səkinə Babayeva

	2.3
	Biznes əməliyyatlarının icrası üçün transsərhəd elektron məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi
	İl ərzində
	Dövlət Gömrük Komitəsi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi,
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC
	Ülvi Məmmədov Rauf Quliyev Fariz Əliyev
Məmməd Həmidov

	2.4
	İstehsal olunmuş məhsulların idxalı zamanı B-Ready sorğularında Azərbaycan Respublikasının ticarət tərəfdaşları sırasından seçilmiş ölkələrlə uyğunluğun qiymətləndirilməsi nəticələrinin qarşılıqlı tanınması imkanlarının araşdırılması və müvafiq təkliflərin verilməsi
	İl ərzində
	Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi,
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi,
İqtisadiyyat Nazirliyi
	Elməddin Quluyev Fariz Əliyev
Kamran Əhmədov

	2.5
	B-Ready sorğularında Azərbaycan Respublikasının ticarət tərəfdaşları sırasından seçilmiş ölkələrlə kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalı üçün sanitar və fitosanitar tədbirlərinin uyğunluğunun qarşılıqlı tanınması
imkanlarının araşdırılması və müvafiq təkliflərin verilməsi
	İl ərzində
	Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
	Əkbər Əliyev Namiq Şalbuzov

	2.6
	B-Ready sorğularında Azərbaycan Respublikasının ticarət tərəfdaşları sırasından seçilmiş ölkələrlə fiziki
	İl ərzində
	Dövlət Miqrasiya Xidməti, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
	DMX-nin nümayəndəsi Orxan Nadirov




	
	şəxslərin iş məqsədləri üçün müvəqqəti hərəkətinə dair
qarşılıqlı öhdəliklərin tətbiqi imkanlarının araşdırılması və müvafiq təkliflərin verilməsi
	
	
	

	2.7
	İdxalçılar tərəfindən əvvəlcədən idxal depozitləri və nağd pul marjası tələblərinin tətbiqi üzrə mövcud qanunvericilik və inzibati təcrübənin aidiyyəti qurumlarla birgə
araşdırılması və müvafiq təkliflərin verilməsi
	İl ərzində
	Mərkəzi Bank, 
İqtisadiyyat Nazirliyi
	Ataxan Həsənov Mehdi Həsənov

	2.8
	Elektron konosamentlərin kağız konosamentlərlə eyni hüquqi qüvvəyə malik olması, habelə daşıma müqaviləsi üzrə hüquq və öhdəliklərin elektron konosamentlərlə ötürülməsinin tətbiqi imkanlarının araşdırılması və
müvafiq təkliflərin verilməsi
	İl ərzində
	Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi
	Fariz Əliyev

	3. Xidmət təminatçılarının bazara çıxış imkanlarının qiymətləndirilməsi və müvafiq təkliflərin hazırlanması

	3.1
	Gömrük təmsilçiliyi xidmətləri üzrə qanunvericiliyə uyğun tələblərin müəyyənləşdirilməsi
	İl ərzində
	Dövlət Gömrük Komitəsi
	Sübhan İmanlı 
Əliəkbər Heydərov

	3.2
	10 və daha çox sahibkarlıq subyekti tərəfindən həyata keçirilən idxal/ixrac əməliyyatlarının monitorinqinin aparılması
	01.12.2026
	İqtisadiyyat Nazirliyi (KOBİA), Dövlət Gömrük Komitəsi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi,
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC,
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC
	Zaur Qardaşov Adil Muradov Fariz Əliyev Fərhad Xəlilov
Məmməd Həmidov

	3.3
	İşçi qrupunun üzvü olmayan üçüncü şəxslər tərəfindən xarici ticarət iştirakçıları arasında sorğunun keçirilməsi və nəticələrinə dair təkliflərin təqdim edilməsi
	İl ərzində
	İqtisadiyyat Nazirliyi (KOBİA), Dövlət Gömrük Komitəsi, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
	Zaur Qardaşov Adil Muradov Ayxan Qədəşov

	3.4
	Kommersiya bankçılığı xidməti üzrə xarici xidmət təminatçılarının bazarlara çıxış imkanlarının qiymətləndirilməsi
	İl ərzində
	Mərkəzi Bank
	Ataxan Həsənov




	3.5
	Sığorta xidməti üzrə xarici xidmət təminatçılarının bazarlara çıxış imkanlarının qiymətləndirilməsi
	İl ərzində
	Mərkəzi Bank
	Ataxan Həsənov

	3.6
	Ələt Limanında yük daşımalarının planlaşdırılmasını və idarə olunmasını təmin edən yük maşınlarının sifarişi sistemi rəqəmsal platformasının yaradılması imkanlarının
araşdırılması və müvafiq təkliflərin verilməsi
	İl ərzində
	“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi
	Məmməd Həmidov
 Fariz Əliyev

	3.7
	Ələt Limanında terminal daxilində yük hərəkətlərinin real vaxt rejimində izlənməsinə və idarə olunmasına imkan verən əməliyyat sisteminin tətbiqi imkanlarının
araşdırılması və müvafiq təkliflərin verilməsi
	İl ərzində
	“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi
	Məmməd Həmidov 
Fariz Əliyev

	3.8
	“Qırmızı Körpü” dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində hər iki ölkənin sərhəd nəzarəti orqanları tərəfindən birgə yoxlamaların aparılması (bir pəncərəli sərhəd məntəqəsi) üçün ortaq müəssisənin yaradılması imkanının araşdırılması və müvafiq təkliflərin verilməsi
	İl ərzində
	Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Sərhəd Xidməti
	Cəfər Cəfərov 
Tural Quliyev 
Orxan İbrahimov

	4.	Dərman vasitələrinin beynəlxalq ticarətində	normativ-hüquqi uyğunluğun gücləndirilməsi və ixrac potensialının qiymətləndirilməsi

	4.1
	Dərman vasitələri və tibbi məhsulların idxal–ixracı üzrə milli qanunvericiliyin ÜST, Aİ və digər beynəlxalq
tələblərlə uyğunluğunun təhlili və uyğunlaşdırılması
	İl ərzində
	Səhiyyə	Nazirliyi	(o	cümlədən AEM),
İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və
İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi
	Şahbala Yaqubov Rauf Yusifov 
Həmid Qurbanov Kamran Əhmədov Elməddin Quluyev

	4.2
	Xarici ticarətdə qeydiyyat, sertifikatlaşdırma, etiketləmə və digər texniki maneələrin müəyyən edilməsi, təhlili və onların aradan qaldırılmasına dair təkliflərin hazırlanması
	
	
	

	4.3
	Müvafiq sahədə aparılan yoxlamaların beynəlxalq standartlarla müqayisəli təhlilinin aparılması
	01.10.2026
	Səhiyyə	Nazirliyi	(o	cümlədən AEM),
İqtisadiyyat Nazirliyi
	Şahbala Yaqubov Rauf Yusifov 
Həmid Qurbanov Kamran Əhmədov

	4.4
	Dərman vasitələrinin, maddələrinin və istehsal xammalının ixracı üzrə qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərin verilməsi
	
	
	




	4.5
	Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PİC/S) indikatorlarının tətbiqi
	
	
	

	4.6
	Yerli dərman istehsalçılarının məhsullarının beynəlxalq bazarlara çıxış imkanlarının təhlili
	01.10.2026
	Səhiyyə	Nazirliyi	(o	cümlədən AEM),
İqtisadiyyat Nazirliyi (o cümlədən AZPROMO)
	Şahbala Yaqubov Həmid Qurbanov Sevil Yəhyayeva

	4.7
	İxrac üçün perspektivli məhsul qruplarının müəyyən edilməsi və analitik hesabatların hazırlanması
	
	
	

	4.8
	İxrac üçün tələb olunan texniki sənədlər və keyfiyyət
standartları üzrə metodiki tövsiyələrin hazırlanması
	01.10.2026
	Səhiyyə Nazirliyi (o cümlədən AEM)
	Şahbala Yaqubov Həmid Qurbanov

	4.9
	Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində vahid Farmakopeyanın yaradılması və nəzarət orqanları tərəfindən birgə EİT təftişlərinin həyata keçirilməsi üzrə təkliflərin verilməsi
	01.11.2026
	Səhiyyə Nazirliyi (o cümlədən AEM)
İqtisadiyyat Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi
	Şahbala Yaqubov Çingiz Şükürov Həmid Qurbanov Pərviz Əzizbəyov Gülçin Ələsgərova Fərid Musayev

	4.10
	Dərman vasitələrinin idxal-ixracı və postmarketinq mərhələsində risk əsaslı ekspertizanın tətbiqi və bu xidmət üçün ödəniş mexanizmlərinin hazırlanması
	01.11.2026
	Səhiyyə Nazirliyi (o cümlədən AEM)
	Şahbala Yaqubov
Çingiz Şükürov 
Həmid Qurbanov
Pərviz Əzizbəyov

	5. Məlumatlandırma və kommunikasiya tədbirləri

	5.1
	Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük prosesi ilə bağlı görülmüş işlər barədə məlumatların Komissiyaya təqdim edilməsi
	İl ərzində
	İqtisadiyyat Nazirliyi
	Gülçin Ələsgərova

	5.2
	Sahibkarların xarici ticarət sahəsi üzrə bilik və
bacarıqlarının artırılması məqsədilə onlar üçün təlimlərin (ticarət qanunvericiliyi, gömrük prosedurları, qida təhlükəsizliyi və digər mövzularda) keçirilməsi
	Hər rüb
	İqtisadiyyat Nazirliyi
(KOBİA və AZPROMO),
Dövlət Gömrük Komitəsi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi,
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
	Zaur Qardaşov Sevil Yəhyayeva Musa Abbaszadə Əkbər Əliyev
Nahid Əsədov 
Ayxan Qədəşov

	5.3
	Türk Dövlətləri Təşkilatının Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Strategiya sənədinin icrası ilə bağlı 2026–2027-ci illər üzrə Tədbirlər Planının hazırlanması prosesinin əlaqələndirilməsi
	İl ərzində
	İqtisadiyyat Nazirliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi,
Xarici İşlər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi,
	Gülçin Ələsgərova
Fariz Əliyev
Fərid Musayev 
Əliəkbər Heydərov Əkbər Əliyev




	
	
	
	Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi,
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
	Ayxan Qədəşov

	5.4
	Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində yeni təşəbbüslər və görülən işlər barədə işçi qrupu üzvlərinin
məlumatlandırılması
	Hər rüb
	İqtisadiyyat Nazirliyi
	Eldəniz Zeynalov

	5.5
	Orta çəkili tarif dərəcəsi (preferensial ticarət razılaşmaları və ən əlverişli rejim tarifləri nəzərə alınmaqla) üzrə məlumatların aidiyyəti mənbələrdə tələb olunan formatda əks etdirilməsini təmin etmək üçün müvafiq tədbirlərin
görülməsi
	İl ərzində
	İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Dövlət Gömrük Komitəsi, 
Dövlət Statistika Komitəsi
	Gülçin Ələsgərova
Musa Abbaszadə 
Aida İbrahimova

	5.6
	Beynəlxalq reytinqlər üzrə sorğularda iştirak edən şirkətlərlə (rezident və qeyri-rezident) müvafiq sahədə
əməkdaşlığın davam etdirilməsi və genişləndirilməsi
	İl ərzində
	Bütün aidiyyəti qurumlar
	İşçi qrupun bütün üzvləri

	5.7
	Beynəlxalq reytinqlər üzrə hesabatları hazırlayan ekspert və ya qiymətləndirmə qrupları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və ölkədə faktiki göstəricilər və qanunvericiliyin tələbləri barədə məlumatların Komissiyanın Katibliyi ilə razılaşdırılmaqla onlara
çatdırılması
	İl ərzində
	Bütün aidiyyəti qurumlar
	İşçi qrupun bütün üzvləri



