Təsdiq edilmişdir:

Biznes mühiti və beynəlxalq  reytinqlər üzrə Komissiyanın sədri,

Azərbaycan Respublikası Baş

nazirinin müavini Samir Şərifov

05.08. 2026-cı il

Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” hesabatının “Beynəlxalq ticarət” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2026-cı il üzrə Yol Xəritəsi

| Sıra №-si | Görüləcək tədbirlər | Son icra müddəti | İcraçı qurumlar | Məsul şəxslər |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Beynəlxalq ticarətlə bağlı qaydaların keyfiyyəti |  |  |  |  |
| 1.1 | İxrac əməliyyatları üzrə hesablaşmaların aparılması qaydalarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı işlərin davam etdirilməsi | 01.12.2026 | İqtisadiyyat Nazirliyi (o cümlədən AZPROMO), Mərkəzi Bank, Maliyyə Nazirliyi | Kamran Əhmədov Sevil Yəhyayeva Ataxan Həsənov Şaban Abdullayev |
| 1.2 | İdxal gömrük rüsumlarının optimallaşdırılması ilə bağlı razılaşdırılmış təkliflərin Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi | 01.09.2026 | İqtisadiyyat Nazirliyi (o cümlədən AZPROMO), Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi | Gülçin Ələsgərova Kamran Əhmədov Sevil Yəhyayeva Fikrət Şirinov Şaban Abdullayev Musa Abbaszadə Namiq Şalbuzov Ayxan Qədəşov |
| 1.3 | Azərbaycanda elektron ticarət haqqında qanunvericiliyin beynəlxalq təcrübə əsasında təkmilləşdirilməsi məqsədilə razılaşdırılmış layihənin Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi | 01.11.2026 | İqtisadiyyat Nazirliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi | Aqşin Əmirov Fariz Əliyev |
| 1.4 | “Orta Dəhliz” vasitəsilə daşınan yüklərə münasibətdə vahid tranzit yük sənədinin və asanlaşdırılmış gömrük | İl ərzində | Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, | Fariz Əliyev Elvin Məmmədov |

|  | prosedurlarının tətbiqi ilə bağlı dəhliz üzərində yerləşən dövlətlərin aidiyyəti qurumları ilə müzakirələrin aparılması və nəticələri barədə Komissiyaya məlumat verilməsi |  | Dövlət Gömrük Komitəsi, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC | Fərhad Xəlilov Məmməd Həmidov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | İdxal və ixrac edilən mallar üçün tələb olunan lisenziya və icazələr, gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə müraciətlərin təqdim edilməsi və nəticənin əldə olunması üçün elektron platformanın yaradılması | İl ərzində | Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, İqtisadiyyat Nazirliyi | Fariz Əliyev Rauf Quliyev Nuran Süleymanov Eldəniz Zeynalov |
| 1.6 | Beynəlxalq ticarət prosedurlarının və qaydalarının ardıcıllıqla və geniş izah edildiyi portalın yaradılması ilə bağlı işlərin davam etdirilməsi | İl ərzində | İqtisadiyyat Nazirliyi (AZPROMO və KOBİA), Dövlət Gömrük Komitəsi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi | Sevil Yəhyayeva Zaur Qardaşov Musa Abbaszadə Fariz Əliyev Ayxan Qədəşov |
| 1.7 | Sərbəst/preferensial ticarət sazişlərinin imzalanması istiqamətində araşdırmaların aparılması və nəticələri barədə məlumatların Komissiyaya təqdim edilməsi | İl ərzində | İqtisadiyyat Nazirliyi (o cümlədən AZPROMO), Dövlət Gömrük Komitəsi, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi | Gülçin Ələsgərova Kamran Əhmədov Sevil Yəhyayeva Musa Abbaszadə Ayxan Qədəşov |
| 1.8 | Karbon qiymət tənzimlənməsi mexanizmlərinin tətbiqi imkanlarının aidiyyəti qurumlarla birlikdə ətraflı müzakirə edilməsi və nəticələri üzrə birgə zəruri tədbirlərin görülməsi | İl ərzində | İqtisadiyyat Nazirliyi (Dövlət Vergi Xidməti), Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi | Oqtay Yaqubov Babək Mahmudov Fəridə Ələkbərova |
| 1.9 | B-Ready sorğularında Azərbaycan Respublikasının ticarət tərəfdaşları sırasından seçilmiş ölkələrlə xidmət ticarəti üzrə beynəlxalq müqavilələrin bağlanması imkanlarının araşdırılması | 30.10.2026 | İqtisadiyyat Nazirliyi | Gülçin Ələsgərova |
| 1.10 | Dövlət Gömrük Komitəsinin risklərin idarə edilməsi sisteminin yenidən qurulması ilə bağlı icra olunan layihə çərçivəsində “Yaşıl dəhliz” və digər buraxılış sistemləri üçün seçilən mal və nəqliyyat vasitələrinin xüsusi çəkisi | Hər rüb | Dövlət Gömrük Komitəsi | Pərvin Rəhimli |

|  | üzrə yenilənən göstəricilər barədə məlumatların Komissiyaya təqdim edilməsi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Qarşılıqlı öhdəlikləri əhatə edən beynəlxalq müqavilələrin bağlanması imkanlarının təhlili və buna dair təkliflərin hazırlanması |  |  |  |  |
| 2.1 | Kollektiv danışıqlar və birləşmək azadlığını təmin edən qaydalar üzrə beynəlxalq təcrübənin araşdırılması | 31.10.2026 | Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | Orxan Nadirov |
| 2.2 | Ticarət müqavilələrində qadınların kredit və maliyyəyə çıxış imkanlarının genişləndirilməsinə dair müddəaların əks olunması | İl ərzində | Mərkəzi Bank, İqtisadiyyat Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası | Ataxan Həsənov Mehdi Həsənov Səbinə Talışinskaya Səkinə Babayeva |
| 2.3 | Biznes əməliyyatlarının icrası üçün transsərhəd elektron məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi | İl ərzində | Dövlət Gömrük Komitəsi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC | Ülvi Məmmədov Rauf Quliyev Fariz Əliyev Məmməd Həmidov |
| 2.4 | İstehsal olunmuş məhsulların idxalı zamanı B-Ready sorğularında Azərbaycan Respublikasının ticarət tərəfdaşları sırasından seçilmiş ölkələrlə uyğunluğun qiymətləndirilməsi nəticələrinin qarşılıqlı tanınması imkanlarının araşdırılması və müvafiq təkliflərin verilməsi | İl ərzində | Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi | Elməddin Quluyev Fariz Əliyev Kamran Əhmədov |
| 2.5 | B-Ready sorğularında Azərbaycan Respublikasının ticarət tərəfdaşları sırasından seçilmiş ölkələrlə kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalı üçün sanitar və fitosanitar tədbirlərinin uyğunluğunun qarşılıqlı tanınması imkanlarının araşdırılması və müvafiq təkliflərin verilməsi | İl ərzində | Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi | Əkbər Əliyev Namiq Şalbuzov |
| 2.6 | B-Ready sorğularında Azərbaycan Respublikasının ticarət tərəfdaşları sırasından seçilmiş ölkələrlə fiziki | İl ərzində | Dövlət Miqrasiya Xidməti, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | DMX-nin nümayəndəsi Orxan Nadirov |

|  | şəxslərin iş məqsədləri üçün müvəqqəti hərəkətinə dair qarşılıqlı öhdəliklərin tətbiqi imkanlarının araşdırılması və müvafiq təkliflərin verilməsi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | İdxalçılar tərəfindən əvvəlcədən idxal depozitləri və nağd pul marjası tələblərinin tətbiqi üzrə mövcud qanunvericilik və inzibati təcrübənin aidiyyəti qurumlarla birgə araşdırılması və müvafiq təkliflərin verilməsi | İl ərzində | Mərkəzi Bank, İqtisadiyyat Nazirliyi | Ataxan Həsənov Mehdi Həsənov |
| 2.8 | Elektron konosamentlərin kağız konosamentlərlə eyni hüquqi qüvvəyə malik olması, habelə daşıma müqaviləsi üzrə hüquq və öhdəliklərin elektron konosamentlərlə ötürülməsinin tətbiqi imkanlarının araşdırılması və müvafiq təkliflərin verilməsi | İl ərzində | Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi | Fariz Əliyev |
| 3. Xidmət təminatçılarının bazara çıxış imkanlarının qiymətləndirilməsi və müvafiq təkliflərin hazırlanması |  |  |  |  |
| 3.1 | Gömrük təmsilçiliyi xidmətləri üzrə qanunvericiliyə uyğun tələblərin müəyyənləşdirilməsi | İl ərzində | Dövlət Gömrük Komitəsi | Sübhan İmanlı Əliəkbər Heydərov |
| 3.2 | 10 və daha çox sahibkarlıq subyekti tərəfindən həyata keçirilən idxal/ixrac əməliyyatlarının monitorinqinin aparılması | 01.12.2026 | İqtisadiyyat Nazirliyi (KOBİA), Dövlət Gömrük Komitəsi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC | Zaur Qardaşov Adil Muradov Fariz Əliyev Fərhad Xəlilov Məmməd Həmidov |
| 3.3 | İşçi qrupunun üzvü olmayan üçüncü şəxslər tərəfindən xarici ticarət iştirakçıları arasında sorğunun keçirilməsi və nəticələrinə dair təkliflərin təqdim edilməsi | İl ərzində | İqtisadiyyat Nazirliyi (KOBİA), Dövlət Gömrük Komitəsi, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi | Zaur Qardaşov Adil Muradov Ayxan Qədəşov |
| 3.4 | Kommersiya bankçılığı xidməti üzrə xarici xidmət təminatçılarının bazarlara çıxış imkanlarının qiymətləndirilməsi | İl ərzində | Mərkəzi Bank | Ataxan Həsənov |

| 3.5 | Sığorta xidməti üzrə xarici xidmət təminatçılarının bazarlara çıxış imkanlarının qiymətləndirilməsi | İl ərzində | Mərkəzi Bank | Ataxan Həsənov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Ələt Limanında yük daşımalarının planlaşdırılmasını və idarə olunmasını təmin edən yük maşınlarının sifarişi sistemi rəqəmsal platformasının yaradılması imkanlarının araşdırılması və müvafiq təkliflərin verilməsi | İl ərzində | “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi | Məmməd Həmidov Fariz Əliyev |
| 3.7 | Ələt Limanında terminal daxilində yük hərəkətlərinin real vaxt rejimində izlənməsinə və idarə olunmasına imkan verən əməliyyat sisteminin tətbiqi imkanlarının araşdırılması və müvafiq təkliflərin verilməsi | İl ərzində | “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi | Məmməd Həmidov Fariz Əliyev |
| 3.8 | “Qırmızı Körpü” dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində hər iki ölkənin sərhəd nəzarəti orqanları tərəfindən birgə yoxlamaların aparılması (bir pəncərəli sərhəd məntəqəsi) üçün ortaq müəssisənin yaradılması imkanının araşdırılması və müvafiq təkliflərin verilməsi | İl ərzində | Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Sərhəd Xidməti | Cəfər Cəfərov Tural Quliyev Orxan İbrahimov |
| 4. Dərman vasitələrinin beynəlxalq ticarətində normativ-hüquqi uyğunluğun gücləndirilməsi və ixrac potensialının qiymətləndirilməsi |  |  |  |  |
| 4.1 | Dərman vasitələri və tibbi məhsulların idxal–ixracı üzrə milli qanunvericiliyin ÜST, Aİ və digər beynəlxalq tələblərlə uyğunluğunun təhlili və uyğunlaşdırılması | İl ərzində | Səhiyyə Nazirliyi (o cümlədən AEM), İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi | Şahbala Yaqubov Rauf Yusifov Həmid Qurbanov Kamran Əhmədov Elməddin Quluyev |
| 4.2 | Xarici ticarətdə qeydiyyat, sertifikatlaşdırma, etiketləmə və digər texniki maneələrin müəyyən edilməsi, təhlili və onların aradan qaldırılmasına dair təkliflərin hazırlanması |  |  |  |
| 4.3 | Müvafiq sahədə aparılan yoxlamaların beynəlxalq standartlarla müqayisəli təhlilinin aparılması | 01.10.2026 | Səhiyyə Nazirliyi (o cümlədən AEM), İqtisadiyyat Nazirliyi | Şahbala Yaqubov Rauf Yusifov Həmid Qurbanov Kamran Əhmədov |
| 4.4 | Dərman vasitələrinin, maddələrinin və istehsal xammalının ixracı üzrə qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərin verilməsi |  |  |  |

| 4.5 | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PİC/S) indikatorlarının tətbiqi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Yerli dərman istehsalçılarının məhsullarının beynəlxalq bazarlara çıxış imkanlarının təhlili | 01.10.2026 | Səhiyyə Nazirliyi (o cümlədən AEM), İqtisadiyyat Nazirliyi (o cümlədən AZPROMO) | Şahbala Yaqubov Həmid Qurbanov Sevil Yəhyayeva |
| 4.7 | İxrac üçün perspektivli məhsul qruplarının müəyyən edilməsi və analitik hesabatların hazırlanması |  |  |  |
| 4.8 | İxrac üçün tələb olunan texniki sənədlər və keyfiyyət standartları üzrə metodiki tövsiyələrin hazırlanması | 01.10.2026 | Səhiyyə Nazirliyi (o cümlədən AEM) | Şahbala Yaqubov Həmid Qurbanov |
| 4.9 | Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində vahid Farmakopeyanın yaradılması və nəzarət orqanları tərəfindən birgə EİT təftişlərinin həyata keçirilməsi üzrə təkliflərin verilməsi | 01.11.2026 | Səhiyyə Nazirliyi (o cümlədən AEM) İqtisadiyyat Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi | Şahbala Yaqubov Çingiz Şükürov Həmid Qurbanov Pərviz Əzizbəyov Gülçin Ələsgərova Fərid Musayev |
| 4.10 | Dərman vasitələrinin idxal-ixracı və postmarketinq mərhələsində risk əsaslı ekspertizanın tətbiqi və bu xidmət üçün ödəniş mexanizmlərinin hazırlanması | 01.11.2026 | Səhiyyə Nazirliyi (o cümlədən AEM) | Şahbala Yaqubov Çingiz Şükürov Həmid Qurbanov Pərviz Əzizbəyov |
| 5. Məlumatlandırma və kommunikasiya tədbirləri |  |  |  |  |
| 5.1 | Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük prosesi ilə bağlı görülmüş işlər barədə məlumatların Komissiyaya təqdim edilməsi | İl ərzində | İqtisadiyyat Nazirliyi | Gülçin Ələsgərova |
| 5.2 | Sahibkarların xarici ticarət sahəsi üzrə bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə onlar üçün təlimlərin (ticarət qanunvericiliyi, gömrük prosedurları, qida təhlükəsizliyi və digər mövzularda) keçirilməsi | Hər rüb | İqtisadiyyat Nazirliyi (KOBİA və AZPROMO), Dövlət Gömrük Komitəsi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi | Zaur Qardaşov Sevil Yəhyayeva Musa Abbaszadə Əkbər Əliyev Nahid Əsədov Ayxan Qədəşov |
| 5.3 | Türk Dövlətləri Təşkilatının Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Strategiya sənədinin icrası ilə bağlı 2026–2027-ci illər üzrə Tədbirlər Planının hazırlanması prosesinin əlaqələndirilməsi | İl ərzində | İqtisadiyyat Nazirliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, | Gülçin Ələsgərova Fariz Əliyev Fərid Musayev Əliəkbər Heydərov Əkbər Əliyev |

|  |  |  | Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi | Ayxan Qədəşov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində yeni təşəbbüslər və görülən işlər barədə işçi qrupu üzvlərinin məlumatlandırılması | Hər rüb | İqtisadiyyat Nazirliyi | Eldəniz Zeynalov |
| 5.5 | Orta çəkili tarif dərəcəsi (preferensial ticarət razılaşmaları və ən əlverişli rejim tarifləri nəzərə alınmaqla) üzrə məlumatların aidiyyəti mənbələrdə tələb olunan formatda əks etdirilməsini təmin etmək üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi | İl ərzində | İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Statistika Komitəsi | Gülçin Ələsgərova Musa Abbaszadə Aida İbrahimova |
| 5.6 | Beynəlxalq reytinqlər üzrə sorğularda iştirak edən şirkətlərlə (rezident və qeyri-rezident) müvafiq sahədə əməkdaşlığın davam etdirilməsi və genişləndirilməsi | İl ərzində | Bütün aidiyyəti qurumlar | İşçi qrupun bütün üzvləri |
| 5.7 | Beynəlxalq reytinqlər üzrə hesabatları hazırlayan ekspert və ya qiymətləndirmə qrupları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və ölkədə faktiki göstəricilər və qanunvericiliyin tələbləri barədə məlumatların Komissiyanın Katibliyi ilə razılaşdırılmaqla onlara çatdırılması | İl ərzində | Bütün aidiyyəti qurumlar | İşçi qrupun bütün üzvləri |